## Mario
Down and Back
Интерация | I | II | III | IV | V | VI
Сроки | 22.09-06.10 | 06.10-20.10 | 20.10-03.11 | 03.11-17.11 | 17.10-24.11 | 24.11-14.12
Как это будет выглядеть | Персонаж перемещается по сцене с определенной скоростью. | Персонаж перемещается по блокам на сцене | Добавляются блоки, платформы по которой перемещается перс. | Здоровье и восстановление хп | Персонаж может добыть доп элементы здоровья | Конец игры
Название интерации | Управление героем на сцене | Детализация сцены | Платформы | Здоровье или количество попыток | Доп хп | Конец игры
Что нового может user | Перемещать персонажа с помощью стрелок | Марио не может проходить через не разрушаемые блоки | Персонаж может передвигаться по ним | Одна эмблема здоровья - одна смерть | Персонаж может передвигаться по сцене и добывать дополнительные попытки | Если персонаж падает с платформы он погибает
Задачи | .• Задать скорость перемещения персонажа. • Запрограммировать управление персонажом. | • Сделать примерный фон сцены. • Отрисовать блок. • Разместить блоки на сцене. | • Разместить на карте блоки | • Разработать смерть в игре • Сценарии смерти. | • Поставить на уровни бонус-блоки. • Задать характеристики бонусам. | • Сделать смерть от падения с платформы

## Lara Croft
Lara Croft
Интерация | I | II | III | IV | V | VI
Сроки
Название интерации | Управление героем на сцене | Детализация сцены | Появление врагов | Добавление оружия | Добавление бонусов | Босс уровня
Как это будет выглядеть | Прямоугольник перемещается по сцене с определенной скоростью. | Вместо геометрических фигур появятся текстуры. | Lara может убивать врагов, жуков-скоробеев и скелетов. Враги перемещаются по карте и пытаются убить Лару. | Lara получит огнестрельное оружие | Lara сможет поднимать бонусы, которые падают из врагов. | В конце уровня можно дойти до Босса, и после победы над ним пройти игру
Что нового может пользователь | Перемещать прямоугольник с помощью стрелок на клавиатуре | Пользователь увидит красивые текстуры. | Возможность убивать врагов. | Стрелять из огнестрельного оружия | Использовать бонусы | Сразиться с боссом и пройти уровень
Задачи | • Нарисовать сам прямоугольник. • Задать скорость перемещения прямоугольника. • Запрограммировать управление прямоугольником. | • Добавить текстуры. • Разработать уровень | • Создать противников - жуков-скоробеев и скелетов. | •Добавить огнестрельное оружие. | • Добавить выпадение бонусов из врагов. • Добавить бонус скорострельность. • Добавить бонус двойной урон. | •Сделать босса. •Сделать экран прохождения уровня после победы над боссом. •Устранение багов и недочетов.
Бонусы |  | Враги
Скорострельность | Увеливает скорость стрельбы из огнестрельного оружия | Жук-скоробей | Кусает противника
Двойной урон | Увеличивает урон наносимой ларой из огнестрельного оружия в 2 раза | Скелет | Атакует противника мечом

## Rapid Roll
Rapid Roll
Итерации | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
Даты | 2016-10-08 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 2016-12-31
Название Итерации | Управление |  | Генерация карты |  | Игровая механика |  | Проработка цикла игры |  | Бонусы и подсчёт очков |  | Текстуры
Как это будет выг-ть | На экране круг, которым можно управлять |  | Неподвижная карта, по которой может двигаться шарик. |  | Плиты двигаются вверх, пока пользователь не дотронется до красных платформ или не упадёт вниз экрана |  | Добавлено окно меню (кнопка играть) и окно конца игры (конпка сыграть еще раз) |  | Бонусы на плитах можно собирать, тем самым делать игру более интересной. На экране видны очки набранные пользователем. |  | Добавлены текстуры плит и бонусов
Что получит пользователь | Управление кружком влево вправо |  | Падать вниз на плиты |  | При падении на красные платформы - смерть |  | Увидеть новый визуальный вид игры |  | Сможет собирать бонусы и видеть сколько очков он набрал |  | Увидеть новый визуальный вид плит и бонусов
Задачи | • Отриcовка круга • Заставить круг двигаться |  | • Написать прототип генератора карт • Вывод карты на экран |  | • Организовать движение карты • Доработать генератор карт(генерация плит по всей шерене, не создавать проигрышнах ситуаций) |  | • Сдлеать окно конца игры • Сдлеать окно меню • Проработать появление окон • Добавить status bar |  | • Бонус "Большой шар" • Бонус "Дополнительная Жизнь" • Бонус "Щит" • Добавить зависимость скорости от кол-ва очков |  | • Добавить текстуры плит и шипов • Добавить текстуры бонусов
Бонус | Описание
Большой шар | Увеличивает шар в размерах. Падает вниз быстрее обычного шара.
Дополнительная жизнь | Добавляет дополнительную жизнь.
Щит | Защищает шар от шипов на 1 минуту. Если попал на шипы, то щит разрушается.